校学发[2022]120号

2022级新生心理普查工作方案

为全面掌握我校2022级新生心理健康状态，根据《2022年10·10心理健康教育月活动方案》（校学发[2022]115号）安排，现就做好2022级新生心理普查工作，制定如下方案。

一、组织领导

组  长：成  强

副组长：付  愚

成  员：廖  军  郭泽锋  李四军  朱松林  张经宇  马小强  陈可人  钟声言

二、时间安排

10月23日前完成普查，11月20日前完成反馈分析

三、普查对象

2022级新生

四、普查方式

学生通过手机易班APP心理健康模块进行心理普查，完成SCL-90、UPI两项测验。

五、日程安排

1.准备和实施阶段

10月9日：拟定工作方案，在学生工作例会上布置；

10月14日：组织任课教师、心理辅导员、集中测评班级的助理班主任等成员进行培训，确定导语，调试测评软件；

10月17日-21日：通过心理健康教育课堂进行普查。

10月23日：其余未测学生通过第9周班会集中普查。

2.反馈和分析阶段

10月25日：向各二级学院反馈本次普查需回访的学生名单，并召开心理普查回访工作培训会议。

11月14日前：各二级学院报送新增关注对象的呈报表。

11月20日前：新生心理普查数据汇总分析并提交报告。

六、有关要求

1.高度重视，有序组织。本次普查将采取“课堂测试+集中普查”方式。各任课教师要做好提前备课，在第8周完成课堂测评；第9周班会，要做好未测学生统一施测工作，安排测评主试人员，心理辅导员、班主任到场协助组织。

2.及时反馈，做好访谈。心理健康教育中心将测评数据发送各二级学院后，要组织专门的辅导员、班主任会议，对回访工作布置安排；心理辅导员、辅导员、班主任应在规定时间内逐一对关注学生进行访谈，并将访谈结果及时反馈。

3.注重实效，形成机制。新生心理普查是学生心理健康状况整体检验和摸排的重要手段，校心理健康教育中心要总结普查工作经验，认真做好数据分析，各二级学院要认真落实访谈、反馈、建档、家校联系等工作要求，形成长效机制。

学生工作处（部）

二○二二年十月九日